## AOA1
Cost
A |  | 3 | 0
B | A | 4 | 2 | 10
C | A | 5 | 1 | 50
D | B | 11 | 4 | 20
E | C | 10 | 4 | 60
F | C | 8 | 2 | 40
G | E,F | 9 | 4 | 150
H | D,G | 7 | 3 | 30
1
2
4
3
6
5
7
end
A=3
B=4
C=5
D=11
E=10
F=8
G=9
H=7

## PDM1
Cost
A |  | 3 | 0
B | A | 4 | 2 | 10
C | A | 5 | 1 | 50 | [6 empty] | 3 | B | 7 | 7 | D | 18
D | B | 11 | 4 | 20 | [6 empty] | 12 | 4 | 16 | 16 | 11 | 27
E | C | 10 | 4 | 60
F | C | 8 | 2 | 40 | [15 empty] | 27 | H | 34 | 34 | End | 34
G | E,F | 9 | 4 | 150 | 0 | Start | 0 | 0 | A | 3 | [9 empty] | 27 | 7 | 34 | 34 | 0 | 34
H | D,G | 7 | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |  |  |  | 8 | E | 18
[14 empty] | 8 | 10 | 18
[11 empty] | 3 | C | 8 |  |  |  | 18 | G | 27
[11 empty] | 3 | 5 | 8 |  |  |  | 18 | 9 | 27
[14 empty] | 8 | F | 16
[14 empty] | 10 | 8 | 18

## RN1
Cost
A |  | 3 | 0
B | A | 4 | 2 | 10
C | A | 5 | 1 | 50 | [9 empty] | 3 | B | 7 |  | 7 | D | 18
D | B | 11 | 4 | 20 | [9 empty] | 7 | 4 | 11 |  | 11 | 11 | 22
E | C | 10 | 4 | 60
F | C | 8 | 2 | 40 | [19 empty] | 22 | H | 26 | 26 | End | 26
G | E,F | 9 | 4 | 150 |  | 0 | Start | 0 |  | 0 | A | 3 | [11 empty] | 22 | 4 | 26 | 26 | 0 | 26
H | D,G | 7 | 3 | 30 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 3 | [5 empty] | 7 | E | 13
[18 empty] | 7 | 6 | 13
[14 empty] | 3 | C | 7 |  |  |  |  | 13 | G | 22
[14 empty] | 3 | 4 | 7 |  |  |  |  | 13 | 9 | 22
|  | STT | Cong viec |  | tg rut ngan | Chi phi
|  | 1 | H |  | 3 | 90 |  |  | H đạt tối thiểu | 1 | A | C | E | G | H |  |  | 7 | F | 13
|  | 2 | C |  | 1 | 50 |  |  | C đạt tối thiểu |  |  | 50 | 60 | 150 | 30 |  |  | 7 | 6 | 13
|  | 3 | E |  | 2 | 120 |  |  | xh đường găng mới | 2 | C | E | G
|  | 4 | E+F |  | 2 | 200 |  |  | F đạt tối thiểu + đạt 8 |  | 50 | 60 | 150 |  |  |  | Đường găng
|  | Tổng |  |  | 8 | 460 |  |  |  | 3 | E | G |  |  |  |  | A-C-E-G-H
[11 empty] | 60 | 150
[11 empty] | A | C | F | G | H
[11 empty] | A | C | E | G | H
[10 empty] | 4 | E+F | G
[11 empty] | 100 | 150

## AOA2
7
A=3
2
3
4
1
H=2
B=5
C=3
6
D=11
E=7
5
F=4
G=9

## PDM&RN2
[14 empty] | 6 | D | 16
[14 empty] | 6 | 10 | 16 |  |  |  | 16 | H | 18 | 18 | end | 18
[10 empty] | 3 | B | 6 | [7 empty] | 16 | 2 | 18 | 18 | 0 | 18
[10 empty] | 3 | 3 | 6
[14 empty] | 6 | E | 9
|  |  | 0 | start | 0 | 0 | A | 3 | [5 empty] | 6 | 3 | 9
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | [8 empty] | 9 | G | 16
[17 empty] | 9 | 7 | 16
[10 empty] | 3 | C | 5 |  | 5 | F | 9
[10 empty] | 3 | 2 | 5 |  | 5 | 4 | 9
STT | CV | TGRN | CP | [10 empty] | Đường găng
1 | G | 2 | 8 |  | G đạt tối thiểu | [7 empty] | 1 | A-B-E-G-H
2 | B | 2 | 14 |  | B đạt tối thiểu | 1 | A | B | E | G | H |  | 2 | A-B-D-H
3 | E | 3 | 27 |  | Xh đường găng mới |  | 17 | 7 | 9 | 4 | 3 |  | 3 | A-C-F-G-H
4 | C+D+E | 1 | 16 |  | E đạt tối thiểu+đạt 8 | 2 | A | B | E | G
Tổng |  | 8 | 65 |  |  |  | 17 | 7 | 9 | 4
[6 empty] | 3 | A | B | E
[7 empty] | 17 | 7 | 9
[6 empty] | 4 | A |  | E
[7 empty] | 17 |  | 9
[6 empty] | 5 | A | C+D+E | D+E+F
[7 empty] | 17 | 16 | 22

## GANTT2
cv/tg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
A
B
C
D
E
F
G
H

## AOA3
A=2
1
2
3
B=3
4
5
D=3
E=12
J=7
C=3
6
F=2
7
G=5
H=4
K=9
9
M=3
N=5
11
I=10
10
8
K'=0

## PDM3
[13 empty] | STT | CV | TGRN | CP | [5 empty] | 1 | A | E+J | E+K | H+J | H+K | I
[13 empty] | 1 | I | 2 | 30 |  |  | xh găng mới 3 |  |  |  |  | 22 | 18 | 24 | 20 | 15
[13 empty] | 2 | E+K | 2 | 36 |  |  | xh găng mới 4 |  |  | 2 | E+J | E+K | H+J | H+K | I+M | I+N
[13 empty] | 3 | H+K | 1 | 20 |  |  | K đạt tối thiểu+đạt 5 |  |  |  | 22 | 18 | 24 | 20 | 20 | 22
[13 empty] | Tổng |  | 5 | 86 | [5 empty] | 3 | E+J+D | E+K+D | H+J | H+K | I+M | I+N
[23 empty] | 25 | 21 | 24 | 20 | 20 | 22
[13 empty] | RÚT NGẮN 5 TUẦN |  |  |  |  | Đường găng
[16 empty] | 1 |  | A-E-H-I
[16 empty] | 2 |  | A-J-K-I
[16 empty] | 3 |  | A-J-K-M-N
[8 empty] | 2 | B | 5 | [5 empty] | 4 |  | A-D-F-G-H-I
[8 empty] | 6 | 3 | 9 |  |  | 5 | C | 8
[13 empty] | 9 | 3 | 12
0 | start | 0 | 0 | A | 2 |  |  |  | 2 | D | 5 | [7 empty] | 7 | G | 12 |  |  | 12 | H | 15 |  |  | 15 | I | 23 | 23 | end | 23
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 3 | 5 |  |  | 5 | F | 7 |  |  | 7 | 5 | 12 |  |  | 12 | 3 | 15 |  |  | 15 | 8 | 23 | 23 | 0 | 23
[14 empty] | 5 | 2 | 7
[8 empty] | 2 | E | 12
[8 empty] | 2 | 10 | 12
[5 empty] | 2 | J | 9 |  |  | 9 | K | 15 | [7 empty] | 18 | N | 23
[5 empty] | 2 | 7 | 9 |  |  | 9 | 6 | 15 |  |  | 15 | M | 18 |  |  | 18 | 5 | 23
[15 empty] | 15 | 3 | 18

## AOA4
6
I=3
1
2
A=4
C=4
D=12
3
B=6
E=10
F=10
G=7
4
5
H=10

## PDM4
[8 empty] | 4 | G | 11
[8 empty] | 17 | 7 | 24
|  |  | 0 | D | 12
|  |  | 12 | 12 | 24
[15 empty] | 20 | H | 30 | 34 | I | 37 | 37 | end | 37
[15 empty] | 24 | 10 | 34 | 34 | 3 | 37 | 37 | 0 | 37
0 | start | 0 | 0 | C | 4 |  |  |  | 10 | E | 20
0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 |  |  |  | 14 | 10 | 24
[12 empty] | 10 | F | 34
|  |  | 0 | A | 4 | 4 | B | 10 |  |  |  | 10 | 24 | 34
|  |  | 0 | 4 | 4 | 4 | 6 | 10

## RN4
[15 empty] | 2 | G | 9
[15 empty] | 9 | 7 | 16
[10 empty] | 0 | D | 12
[10 empty] | 4 | 12 | 16
[22 empty] | 16 | H | 26 | 26 | I | 28 | 28 | end | 28
[22 empty] | 16 | 10 | 26 | 26 | 2 | 28 | 28 | 0 | 28
[5 empty] | 0 | start | 0 |  |  | 0 | C | 4 |  |  |  | 7 | E | 16
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 4 | 7 |  |  |  | 7 | 9 | 16
[19 empty] | 7 | F | 26
[10 empty] | 0 | A | 2 | 2 | B | 7 |  |  |  | 7 | 19 | 26
[10 empty] | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7
STT | CV | TG | CP | [12 empty] | đường găng
1 | I | 1 | 3 | I đạt tối thiểu |  | 1 | A | B | F | I |  |  |  |  | 1 |  | A-B-F-I
2 | A | 2 | 10 | A đạt tối thiểu |  |  | 5 | 19 | 13 | 3 |  |  |  |  | 2 |  | A-B-E-H-I
3 | F | 4 | 52 | xh đường găng mới |  | 2 | A | B | F
4 | E+F | 1 | 18 | F đạt tối thiểu |  |  | 5 | 19 | 13
5 | B | 1 | 19 | B đạt tối thiểu+đạt 28 |  | 3 |  | B | F
Tổng |  | 9 | 102 |  |  |  |  | 19 | 13
[7 empty] | A | B | E | H | I
[7 empty] | A | B | F |  | I
[6 empty] | 4 |  | B | E+F | F+H
[8 empty] | 19 | 18 | 20
[6 empty] | 5 |  | B
19